（作成事例）

年　　月　　日

軽量天井下地工事施工計画書

工事場所

請負者名

目　　　　次

１．一般事項　……………………………………………………………………………

２．工事概要　……………………………………………………………………………

３．工種別実施工程表　…………………………………………………………………

４．施工要領　……………………………………………………………………………

５．安全衛生管理　………………………………………………………………………

６．その他　………………………………………………………………………………

| 監理受注者 | 現場代理人 | 主任技術者 | 協力施工会社 |
| --- | --- | --- | --- |

１．一般事項

　適用範囲

本施工計画書は、〇〇〇工事における軽量天井下地工事の現場施工管理方針と

して適用する。

　適用図書

本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。

・　本工事の設計図書及び特記仕様書

- 現場説明書、現場説明事項、質疑回答書及び追加変更指示書

- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

建築工事施工監理指針　上・下巻

- 日本建築学会

建築工事標準仕様書・同解説　ＪＡＳＳ１３金属工事（１９９８年版）

　疑義、変更

本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監督員と協議

の上、承諾を得て施工する。

　その他

本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し工事

内容及び作業の進め方等について作業担当者・施工業者に周知徹底させて施工品

質の確保に用いる。

２．工事概要

　軽鉄天井下地

| 部 位 |  | 軽鉄下地の種類 | ボードの種類 | 数量（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天 井 | 内 部 |  |  |  |
|  | 外 部 |  |  |  |

　開口補強箇所数

| 部 位 |  | 軽鉄下地の種類 | 開口種類・寸法 | 箇所数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天 井 | 内 部 |  |  |  |
|  | 外 部 |  |  |  |

３．工種別実施工程表

| 項目 ／ 日時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

４．施工要領

　準備工及び墨出し

①　関連工事との調整

施工図の作成に当って関連工事との納まり取合いについて打合せを行い、調

整の結果を施工図に反映させて作成する。

・各関連設備工事の天井取合い機器の配置と納まり

・後付け機器類の補強方法

・天井端部の他工事取合い納まり（カーテンボックス、サッシ等）

②　墨出し及び先行工事の確認

・天井下地組に先立って各関連先行工事について完了していることを確認する。

・壁面にレベル墨、床面に基準地墨を打ち、これに基づいて仕上り及び配置の

確認を行う。

　天井下地組

①　天井インサート確認及び後打ちインサート打設

・天井インサートは型枠組立時にインサート割付図に基づいて取付コンクリー

トに打ち込むものとする。

・インサート割付間隔は、周辺部は壁面から150㎜以内、中間部はピッチ900

㎜を基準とし、900～1,000㎜の間で割付調整する。

・コンクリート打ち込み時に脱落した場合や、位置の変更等でやむを得ず後打

ちアンカーを打設する場合は、埋設配管に注意して行う。

②　吊りボルト取付

・インサート割付に従って吊りボルトを取付ける。

・吊りボルトは天井深さ寸法に合わせて切断調整して取付ける。

③　野縁受け取付

・野縁の取付方向に直角となる方向に取付ける。野縁受けの継手には専用継手

部材を用いて固定する。隣り合う継手位置は、互いに1m以上ずらして千鳥

に配置する。

・野縁受けは野縁受けハンガーにさし込み固定する。外部で指定された箇所で

は緩み止め防止ボルト付きハンガーを使用する。

④　天井振れ止め取付

・天井のふところが屋内1.5m以上、屋外1.0m以上の場合は、縦横間隔1.8m

程度に丸鋼9mまたはC-19×10×1.2㎜以上を用いて、吊りボルトの振れ止

め補強を行う。また溶接箇所は錆止め塗装処理を行う。

図を貼付する。

⑤　野縁取付

・野縁の取付方向及び割付間隔は、下図のボード張り材による下地割付に従っ

て行う。野縁継手は、野縁受け近くで千鳥に配置し、それぞれ1m以上ずら

して設ける。

●ボード張り材による下地割付

※ボードの張り付け方法及びボード寸法により下記割付を標準とする。

・捨て張り用（910×1,820ボード）

図を貼付する。

・仕上げ張り用下地（910×1,820ボード）

図を貼付する。

・目透かし張り用下地（910×910及び910×1,820ボード）

図を貼付する。

・突き付け張り用下地（455×910ボード）

図を貼付する。

・スパンドレル張り下地

図を貼付する。

・野縁と野縁受けの留め付けクリップは、交互に向きを変えて留め付ける。

なお、クリップは野縁受け材の溝内に十分折り曲げる。野縁は野縁受けから

150㎜以上跳ね出さない。

　天井下地開口等の補強

①　ダクト下補強

設備ダクト等で吊りボルトが所定の間隔で設置出来ない箇所は、その距離に

応じて野縁受けチャンネル等により補強を行う。

・補強受け材の部分寸法

吊りボルト空き間隔：2,000未満の場合　C-60×30×10×2.3　@900程度

：2,000以上の場合　2C-60×30×10×2.3　@900程度

図を貼付する。

②　天井開口補強

・野縁を切断しない場合

野縁を切断しない場合は、下図の通り野縁の補強は特にしない。但し、野縁

受けを位置に吊りボルトを取付補強する。

図を貼付する。

・野縁を切断する場合

補強材料は、使用している野縁受け・野縁の同材を用いて補強する。

・野縁は野縁受けから150㎜以上跳ね出さない。

・野縁受けの吊りボルトからの持ち出しが300㎜以上のときは、増し吊りを

行う。

図を貼付する。

③　下がり壁等の下地補強

・下がり壁下地面から150㎜以内に吊りボルトを配置補強する。

・野縁受け材と同材で補強用斜め振れ止めを@2,700㎜程度で溶接留めして取

付ける。

図を貼付する。

④　アコーディオンカーテン取付下地

図を貼付する。

　レベル確認・調整及び仕上げ納まり点検検査

※当該工事を施工するに当っての留意点をメーカー及び業者と打合せまとめる。

①　水平面精度

・基準レベルに対し許容誤差は±10㎜以下とし、3mlにつき3㎜以下の誤差

とする。誤差の範囲は中央部において基準レベルに対して必ず高い側とする。

・平天井の場合は、必要に応じて視覚的な納まりの要素から天井むくりをとる。

・むくりの量は1/500～1/1000とする。

②　防錆処理

・下地材及び補強材を取付時に溶接した場合は、溶接箇所を錆止め塗装する。

錆止め塗装の種類は、JIS K-5629　鉛酸カルシウム錆止めペイントを用いる。

③　天井周囲の納まり

・壁取合い納まりで、仕上げボードが目透かし張りの場合は、下地の端部は下

図の納まりとする。

図を貼付する。

　施工フローチャート

関連工事との調整

施工図の作成

材料発注

設備配管・配線先行工事

墨出し

下地材料搬入・保管

埋め込み後施工アンカー打設

インサート確認

吊りボルト取付

野縁受け材取付

天井振れ止め取付

野縁取付レベル調整

開口部位置墨出し

（フトコロ寸法が大きい場合）

開口穴明け及び補強

下地納まり使用確認

溶接箇所の錆止め塗装

他工種仕上げ納め確認

次工程へ

　他工事との関連

①　内装工事

②　金属工事

③　仮設工事

④　電気工事

⑤　設備工事

　機械及び工具

　検査・施工記録

①　業者による自主検査

自主検査は、職長が行い、検査結果を別に定める書式で工事担当者に提出す

る。

②　作業所の検査

作業所の検査は、当該工事担当者がチェックシート及び検査表に基づいて行

う。

③　監理者の検査

必要に応じて監理者の検査を受ける。

④　検査表

チェックシート、検査表は別添添付する。

⑤　検査記録

業者による自主検査、作業所の検査、監理者の検査記録はすべて保管する。

⑥　工事写真

各階の主要部位毎に、適宜、写真撮影を行い保管する。

５．安全衛生管理

　安全衛生管理組織表

　緊急時連絡体制　　　　　　　　　各種添付する

　現場入場ルート図

６．その他

　チェックシート

　有資格者一覧表及び資格証の写し

必要がある場合は添付する

　カタログ類

　参考資料